## Planilha1
Dias/maio
Atividade | Recurso | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Escolha de tema do projeto | GA, MM, VR
Prototipagem de tela | GA, MM, VR
Separação de tarefas | GA, MM, VR
Fazer o Cronograma | GA
Elaborar o Diagrama de classe | MM
Levantar os requisitos Funcionais | GA, MB
Elaborar o DCU | GA, MB
Programação do FrontEnd | GA, MM, VR
Programação do Backend | MB
Elaborar o Dicionario de Dados(JSON) | MB
Programação do Mobile | MB
Elaborar o Documento do Projeto | GA
Revisar o documentodo Projeto
Apresentação 13/06 | GA, MB, MM, VR
|  | s | t | q | qi | s | sb/dm | s | t | q | qi | s | sb/dm | s | t | q | qi | s
|  | Dias/maio | [7 empty] | Dias/junho
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Escolha de tema do projeto | GA, MM, VR | bar: q; q
Prototipagem de tela | GA, MM, VR | bar: q; q
Separação de tarefas | GA, MM, VR | bar: q; q
Fazer o Cronograma | GA | bar: s to s; s to s; s to qi
Elaborar o Diagrama de classe | MM | bar: q; q
Levantar os requisitos Funcionais | GA | bar: q; q
Elaborar o DCU | GA | bar: q; q
Programação do FrontEnd | GA, MM, VR | bar: s to s; s to s; s to qi
Programação do Backend | MB | bar: s to s; s; q
Elaborar o Dicionario de Dados(JSON) | MB | bar: q; s; q to qi
Programação do Mobile | MB | bar: q; s; q to s; s to qi
Elaborar o Documento do Projeto | GA | bar: q; s to t; s; q; s
Revisar o documentodo Projeto | bar: q; q
Apresentação 13/06 | GA, MB, MM, VR | bar: q; q
Legenda
Planejado
Concluído no prazo
Concluído com atraso
Prazo Esgotado
Fora do projeto
Grupo
Gabriel Alex | GA
Matheus Belli | MB
Michael Medeiros | MM
Victória Rosa | VR
Dias
| 29 | D | 3 | 4 | 5 | 6 | sb/dm | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | sb/dm | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | sb/dm | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | sb/dm | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | sb/dm | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | GA | 28 | V | V | V | V | FDS | V | V | V | V | V | FDS | V | V | V | V | V | FDS | V | V | V | V | V | FDS | V | V | V | V | V | FDS | V | V | V | V
8 | MB | 21 |  |  |  |  | FDS | V | V | V | V | V | FDS |  | V | V |  | V | FDS | V | V | V | V | V | FDS | V |  | V | V | V | FDS | V | V | V | V
1 | MM | 28 | V | V | V | V | FDS | V | V | V | V | V | FDS | V | V | V | V | V | FDS | V | V | V | V | V | FDS | V | V | V | V | V | FDS | V | V | V | V
1 | VR | 28 | V | V | V | V | FDS | V | V | V | V | V | FDS | V | V | V | V | V | FDS | V | V | V | V | V | FDS | V | V | V | V | V | FDS | V | V | V | V
Horas trabalhada
1 dia = 4 horas
4
$
15
Total de horas
Total h | 112 | bar: s
420 | 84 | bar: s
112 | bar: s
112 | bar: s
R$ isolado
Gabriel Alex | 1680
Matheus Belli | 1260
Michael Medeiros | 1680
Victória Rosa | 1680
Total R$ projeto | 6300
[28 empty] | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10